## מתאר
תכנית מתאר |  |  |  | תיאור מקדמים
| תיאור | פרמטר | הערות | מקדם | תיאור | 1 | 1.05 | 1.1 | 1.15 | 1.2
K | קנ"מ תכנית | 1:2500 | 1:2,000/2,500או 1:5,000 או 1:10,000 או 1:20,000 | מורכבות תכנון | מקדם המיועד לתת מענה לקשיים ומורכבויות תכנון כלליים המשפיעים על המתכנן. המקדם מחושב בעזרת טבלאות סיווג מחנות ומורכבות ייחודית. | מורכבות מחנה רמה 1 | מורכבות מחנה רמה 2 | מורכבות מחנה רמה 1 | מורכבות מחנה רמה 2 | מורכבות ייחודית רמה 3 ללא קשר מורכבות מחנה | 96 | מקדם קבוע לפי קנ"מ | 96 | 24 | 6 | 1.5 |  | מקדם קבוע לפי קנ"מ | 96 | 24 | 6 | 1.5
Y | יש"ב | 1.89 | 1.89 | M1 |  | מורכבות ייחודית רמה 1 | מורכבות ייחודית רמה 1 | מורכבות ייחודית רמה 2 | מורכבות ייחודית רמה 2 |  |  |  | 1:2000/2500 | 1:5000 | 1:10000 | 1:20000 |  |  | 1:2000/2500 | 1:5000 | 1:10000 | 1:20000
SD | שטח התכנית (בדונם) | 2000 |  |  |  | או מורכבות מחנה רמה 2 ללא מורכבות ייחודית |  |  |  |  | 1600 | SD | 1600 | 5000 | 20000 | 100000 | 150% | PB | 150% | 165% | 180% | 195%
PB | % שטח בנוי | 20% | מתוך 100% שטח התכנית, אחוז השטח שמעליו צפוי להיות בנייה | פיצול מוניציפאלי | מקדם המיועד לתת מענה לתוכניות אשר לצורך אישורן נדרש אישורים ממספר רשויות מוניציפאליות | תיאומים מול רשות אחת | תיאומים מול רשות אחת והתייחסות לרשויות נוספות, ללא תיאום סופי מולם. | תיאום מלא מול 2 רשויות | תיאום מלא מול 3 רשויות | תיאום מלא מול 4 רשויות ומעלה |  | עזר | 1600 | 2000 | 8000 | 40000 |  | עזר | 200% | 220% | 240% | 260%
M1 | מורכבות תכנון | 1.1 | 1-1.2 | M2 | [7 empty] | עזר | 1600 | 4000 | 16000 | 80000 |  | עזר | 150% | 165% | 180% | 195%
M2 | פיצול מוניציפאלי | 1 | 1-1.2 | טופוגרפיה חריגה | מקדם המיועד לתת מענה לשיפועים חריגים או שטחים הרריים המצויים בשטח התכנית ומקשים על התכנון.שיפוע ממוצע מחושב לפי השיפוע בכלל התכניץ. | שיפוע ממוצע בין 0%-6% | שיפוע ממוצע 0%-6% ומעל ל-10% משטח התכנית בשיפוע של מעל ל-10% | שיפוע ממוצע של 7%-11% | שיפוע ממוצע של 11%-15% | שיפוע ממוצע של מעל 15% |  | עזר | 1900 | 7000 | 28000 | 140000 |  | עזר | 160% | 177.5% | 195% | 212.5%
M3 | טופוגרפיה חריגה | 1.05 | 1-1.2 | M3 |  |  | (*-בתנאי שמבוצע תכנון על שטח זה) |  |  |  |  | עזר | 2340 | 7200 | 40800 | 204000 |  | עזר | 185% | 215% | 245% | 275%
M4 | נוף רגיש/ערכי טבע מיוחדים | 1.05 | 1-1.2 | נוף רגיש/ערכי טבע מיוחדים | מקדם המיועד לתת מענה לערכי טבע ונוף המצויים בתוך או בגבולות התכנית,כגון: חוף ים, שמורת טבע, יער, גן לאומי, המשפיעים על קושי התכנון. | תכנית ללא ערכי טבע ונוף מיוחדים | התייחסות לערכי טבע ונוף הגובלים בשטח התכנית | תכנית אשר בשטחה או בגבולותיה ערכי טבע ונוף מיוחדים אשר דורשים התייחסות תכנונית מיוחדת | תכנית אשר אשר בעקבות הימצאות ערכי טבע ונוף מיוחדים בשטחה או בגבולותיה נדרשת הכנת סקר נופי/סביבתי מיוחד | תכנית אשר לצורך אישורה נדרש אישור של ועדה ארצית כלשהי עקב הימצאות ערכי טבע ונוף מיוחדים המושפעים מהתכנית |  | עזר | 2740 | 10000 | 50800 | 254000 |  | עזר | 235% | 265% | 282.5% | 300%
M5 | בעיות סביבתיות חריגות | 1 | 1-1.2 | M4 | במידה ואין השפעה על התכנית, יחושב כתכנית ללא ערכי טבע ונוף מיוחדים.
טבלת סיווג מחנות |  |  |  | בעיות סביבתיות חריגות | מקדם המיועד לתת מענה לבעיות סביבתיות (זיהום מים/אוויר, מפגעים אקוסטיים, מפגעים סביבתיים נוספים וכד')המצויות בשטח התכנית ו/או יווצרו עקב התכנון ומשפיעות על קושי התכנון | תכנית ללא בעיות סביבתיות חריגות | תכנית הכוללת התייחסות לבעיות סביבתיות חריגות ואינן משפיעות בצורה משמעותית על התכנון | תכנית הכוללת התייחסות מיוחדת לבעיות סביבתיות חריגות המשפיעה בצורה משמעותית על התכנון | תכנית אשר עקב בעיות סביבתיות חריגות נדרש הכנת סקר סביבתי מיוחד | תכנית אשר לצורך אישורה נדרש אישור של ועדה ארצית כלשהי עקב בעיות סביבתיות חריגות המשפיעות על התכנון
| תיאור | סימון V | מורכבות מחנה | M5
| מחנה ליחידות שדה | v | 1
מחנות למפקדות
בסיס הדרכה
ימ"ח
מחנה לוגיסטי
מתקן ייעודי
מחנה רב יחידתי
טבלת מורכבות ייחודית
| מורכבות ייחודית | סימון V | מורכבות ייחודית
| פריסה קיימת ועתידית- הסדרת פריסה של יחידות קיימות במחנה בנוסף על היחידה הנקלטת | V | #N/A
תכנון מתקן נסתר
הימצאות יחידות קיימות–התאמת דרכים / תשתיות /פיתוח בלבד
מורכבות טכנולוגית
שלביות מימוש
מיגון מיוחד
[5 empty] | % שירותים חלקיים |  | 100%
| סך השכר לשירותים מלאים |  | 870912 |  | שכר לפי שירותים חלקיים בחוזה |  | 870912
שלבי תשלום |  |  |  |  | חלוקת שכר מוצעת בין מתכננים
מספר | שלב תשלום | % שכר בתעריף | % שכר בחוזה |  | המתכנן |  | % | סכום
1 | הצגת סקר נתונים, בעיות, עמדות | 5% | 5% |  | אדריכל |  | 32% | 278691.84
2 | הצגת פרוגרמה(אפיון לרמת תוכנית אב ע"ב דמ"צים של יחידות שיתקבלו), מטרות, תדריך | 5% | 5% |  | תנועה | הצגת פרוגרמה(אפיון לרמת תוכנית אב ע"ב דמ"צים של יחידות שיתקבלו), מטרות, תדריך | 8% | 69672.96
3 | תכנון ראשוני וניתוח תכנוני | 5% | 5% |  | נוף | תכנון ראשוני וניתוח תכנוני | 8% | 69672.96
4 | הצגת חלופות וקביעת חלופה מועדפת | 7% | 7% |  | סביבה | הצגת חלופות וקביעת חלופה מועדפת | 5% | 43545.6
5 | עיבוד ופרוט התכנית עפ"י חלופה מועדפת, לאחר תיאום עם הרשויות | 8% | 8% |  | דרכים | הגשת התכנית לועדה מקומית | 5% | 43545.6
6 | הגשת התכנית לועדה מקומית | 2% | 2% |  | ניקוז | קליטת התכנית בועדה המחוזית | 3% | 26127.36
7 | קליטת התכנית בועדה המחוזית | 8% | 8% |  | מים וביוב | השלמת נספחים והגשת מסמכים נוספים עפ"י דרישת לשכת התכנון | 4% | 34836.48
8 | השלמת נספחים והגשת מסמכים נוספים עפ"י דרישת לשכת התכנון | 5% | 5% |  | חשמל ותקשורת | החלטה על הפקדה | 3% | 26127.36
9 | החלטה על הפקדה | 5% | 5% |  | יועץ קרקע | פרסום הפקדת התכנית | 2% | 17418.24
10 | פרסום הפקדת התכנית | 5% | 5% |  | יועץ בטיחות | דיון בהתנגדויות | 2% | 17418.24
11 | דיון בהתנגדויות | 10% | 10% |  | הוצאות ניהול | החלטה על אישור התכנית | 10% | 87091.2
12 | החלטה על אישור התכנית | 15% | 15% |  | הוצאות נילוות | הגשת התכנית ערוכה ומתוקנת לאישור | 3% | 26127.36
13 | הגשת התכנית ערוכה ומתוקנת לאישור | 10% | 10% |  | הקצב לסקרים/יועצים נוספים | פרסום אישור התכנית | 15% | 130636.8
14 | פרסום אישור התכנית | 10% | 10% |  | סה"כ |  | 100% | 870912
| סה"כ | 100% | 100%

## תכנית מפורטת
תכנית מפורטת
| תיאור | פרמטר | הערות
Y | יש"ב | 1.89 | 1.89 |  |  |  |  | עזר | עזר | עזר | עזר | עזר | עזר | עזר
SD | שטח התכנית (בדונם) | 300 |  |  |  |  | 400 | 910 | 625 | 500 | 400 | 450 | 600 | 690
SR | השטח המבונה | 60 | השטח הבנוי בתכנית באלפי מ"ר |  |  |  | 140 | 190 | 145 | 140 | 160 | 280 | 442 | 556
MB | % שטח בנוי | 20% |  |  |  |  | 0.35 | 0.9 | 0.45 | 0.35 | 0.35 | 0.41 | 0.49 | 0.67
MP | טופוגרפיה חריגה | 1 | 1-1.2
MV | בעיות סביבתיות חריגות | 1 | 1-1.2
MC | מורכבות תכנון | 1.15 | 1-1.2
MK | קנ"מ | 1 | 1-1.1
מקדם | תיאור | 1 | 1.05 | 1.1 | 1.15 | 1.2
טופוגרפיה חריגה | מקדם המיועד לתת מענה לשיפועים חריגים או שטחים הרריים המצויים בשטח התכנית ומקשים על התכנון | שיפוע ממוצע בין 0%-6% | שיפוע ממוצע 0%-6% ומעל ל-10% משטח התכנית בשיפוע של מעל ל-10% | שיפוע ממוצע של 7%-11% | שיפוע ממוצע של 11%-15% | שיפוע ממוצע של מעל 15%
MP |  |  | (*-בתנאי שמבוצע תכנון על שטח זה)
בעיות סביבתיות חריגות | מקדם המיועד לתת מענה לבעיות סביבתיות (זיהום מים/אוויר, מפגעים אקוסטיים, מפגעים סביבתיים נוספים וכד')המצויות בשטח התכנית ו/או יווצרו עקב התכנון ומשפיעות על קושי התכנון | תכנית ללא בעיות סביבתיות חריגות | תכנית הכוללת התייחסות לבעיות סביבתיות חריגות ואינן משפיעות בצורה משמעותית על התכנון | תכנית הכוללת התייחסות מיוחדת לבעיות סביבתיות חריגות המשפיעה בצורה משמעותית על התכנון | תכנית אשר עקב בעיות סביבתיות חריגות נדרש הכנת סקר סביבתי מיוחד | תכנית אשר לצורך אישורה נדרש אישור של ועדה ארצית כלשהי עקב בעיות סביבתיות חריגות המשפיעות על התכנון
MV
מורכבות תכנון | מקדם המיועד לתת מענה לקשיים ומורכבויות תכנון כלליים המשפיעים על המתכנן. המקדם מחושב בעזרת טבלאות סיווג מחנות ומורכבות ייחודית. | סיווג מחנה רמה 1 | סיווג מחנה רמה 1 | סיווג מחנה רמה 2 | סיווג מחנה רמה 1 | סיווג מחנה רמה 2
Mc |  | לא קיימת מורכבות ייחודית | מורכבות ייחודית רמה 1 | מורכבות ייחודית רמה 1 | מורכבות ייחודית רמה 2 | מורכבות ייחודית רמה 2
|  |  | או סיווג מחנה רמה 2 ללא מורכבות ייחודית |  |  | או מורכבות ייחודית רמה 3 ללא קשר לסיווג מחנה
מקדם קנ"מ |  | 1:1,250/1,000 |  | 1:2,500
Mk
טבלת סיווג מחנות
| תיאור | סימון V | מורכבות מחנה
| מחנה ליחידות שדה | v | 1
מחנות למפקדות
בסיס הדרכה
ימ"ח
מחנה לוגיסטי
מתקן ייעודי
מחנה רב יחידתי
טבלת מורכבות ייחודית
| מורכבות ייחודית | סימון V | מורכבות ייחודית
| פריסה קיימת ועתידית- הסדרת פריסה של יחידות קיימות במחנה בנוסף על היחידה הנקלטת | V | #N/A
תכנון מתקן נסתר
הימצאות יחידות קיימות–התאמת דרכים / תשתיות /פיתוח בלבד
מורכבות טכנולוגית
שלביות מימוש
מיגון מיוחד
|  |  |  | % שירותים חלקיים |  | 100%
| סך השכר לשירותים מלאים |  | 1530900 | שכר לפי שירותים חלקיים בחוזה |  | 1530900
שלבי תשלום
|  | מספר | שלב תשלום | % שכר בתעריף | % שכר בחוזה
|  | 1 | אפיון למתקן – דרישה מבצעית | 5% | 5%
|  | 2 | אפיון למתקן – אפיון ראשוני | 5% | 5%
|  | 3 | אפיון למתקן – אפיון מפורט | 7% | 7%
|  | 4 | איסוף נתונים,מדידות, דרישות,אילוצים קביעת מטרות ויעדים | 6% | 6%
|  | 5 | קביעת פרוגרמה ומתווה תכנוני ראשוני | 4% | 4%
|  | 6 | חלופות לתכנון | 10% | 10%
|  | 7 | קביעת חלופה מועדפת | 6% | 6%
|  | 8 | עיבוד התכנית על פי החלופה המועדפת | 9% | 9%
|  | 9 | תאום מערכות תשתיות תיאומים והשלמות | 3% | 3%
|  | 10 | עריכת מסמכי התכנית | 3% | 3%
|  | 11 | הגשה לוועדה מקומית | 1% | 1%
|  | 12 | קליטת התכנית ע"י ועדה מחוזית | 3% | 3%
|  | 13 | השלמת מסמכים ונספחים עפ"י דרישת לשכת התכנון | 1% | 1%
|  | 14 | דיון בהפקדת התכנית | 1% | 1%
|  | 15 | החלטה על אישור הפקדת התכנית | 2% | 2%
|  | 16 | השלמת תנאים ומסמכים לצורך הפקדת התכנית | 2% | 2%
|  | 17 | הפקדת התכנית | 4% | 4%
|  | 18 | דיון בהתנגדויות | 5% | 5%
|  | 19 | החלטה על אישור התכני | 3% | 3%
|  | 20 | הגשת תכנית מתוקנת לאישור | 14% | 14%
|  | 21 | אישור התכנית – פרסום על מתן תוקף | 4% | 4%
|  | 22 | השלמות לאחר מתן תוקף | 2% | 2%
|  |  | סה"כ | 100% | 100%
חלוקת שכר מוצעת בין מתכננים
|  | המתכנן |  | % | סכום
|  | אדריכל |  | 20% | 306180
|  | תנועה | הצגת פרוגרמה(אפיון לרמת תוכנית אב ע"ב דמ"צים של יחידות שיתקבלו), מטרות, תדריך | 5.5% | 84199.5
|  | נוף | תכנון ראשוני וניתוח תכנוני | 4% | 61236
|  | סביבה | הצגת חלופות וקביעת חלופה מועדפת | 3% | 45927
|  | מודד | מודד | 8% | 122472
|  | דרכים | הגשת התכנית לועדה מקומית | 5% | 76545
|  | ניקוז | קליטת התכנית בועדה המחוזית | 3.5% | 53581.5
|  | מים וביוב | השלמת נספחים והגשת מסמכים נוספים עפ"י דרישת לשכת התכנון | 3% | 45927
|  | חשמל | החלטה על הפקדה | 1% | 15309
|  | תקשורת |  | 1% | 15309
|  | יועץ בטיחות | דיון בהתנגדויות | 1% | 15309
|  | יועץ קרקע | דיון בהתנגדויות | 1% | 15309
|  | תיאום מערכות |  | 1% | 15309
|  | מאפיין |  | 15% | 229635
|  | הוצאות ניהול | החלטה על אישור התכנית | 10% | 153090
|  | הוצאות נילוות | הגשת התכנית ערוכה ומתוקנת לאישור | 3% | 45927
|  | הקצב לסקרים/יועצים נוספים | פרסום אישור התכנית | 15% | 229635
|  | סה"כ |  | 100% | 1530900

## תכנון הנדסי פיזי לתשתיות
תכנון הנדסי פיזי לתשתיות
| תיאור | פרמטר | הערות
[8 empty] | עזר | עזר | עזר | עזר | עזר | עזר | עזר
SD | שטח התכנית (בדונם) | 350 |  |  |  | 235 |  | 360 | 300 | 250 | 235 | 240 | 273.75
DY | השטח המבונה | 70 | השטח הבנוי בתכנית באלפי מ"ר |  |  | 395 |  | 605 | 455 | 395 | 405 | 472.5 | 757.5
MSs | % שיפוע ממוצע לשטח במתחם | 4% | % |  |  | 1 |  | 1 | 0.8 | 1.2 | 1.8
MSb | % שיפוע ממוצע לבניה במתחם | 4% | % |  |  | 1 |  | 0.96 | 1.01 | 1.11 | 1.27
MBk | % שטח בנוי | 30% |  |  |  | 21.05% |  | 0.56% | 6.25% | 21.05% | 35.96% |  | 0.64808 | 0.84804
MZb | צפיפות הבנייה | 200 | שטח בנוי לדונם נטו (מ"ר) |  |  | #N/A | 200 | 0.75
[7 empty] | 400 | 0.778 | 0.75
[7 empty] | 600 | 0.813 | 0.743
|  |  |  | % שירותים חלקיים | 100% |  | 800 | 0.833 | 0.773
| סך השכר לשירותים מלאים |  | #N/A | שכר לפי שירותים חלקיים בחוזה | #N/A |  | 1000 | 0.857 | 0.761
[7 empty] | 1200 | 0.885 | 0.745
שלבי תשלום | [6 empty] | 1200-1600 | 0.917
מספר | שלב תשלום | % שכר בתעריף | % שכר בחוזה |  |  |  | 1600-2200 | 0.955
1 | קבלת נתונים, הנחיות, מדידות לצורך התכנון | 8% | 8% |  |  |  | 2200-2800 | 1
2 | תאום ראשוני (תכנון מוקדם) – תיאום התכניות הראשוניות של המתכננים, ריכוז והכנת אומדנים מוקדמים, הצגת התכנית בפני המזמין וקבלת אישור לתכנון סופי | 10% | 10% |  |  |  | 2800-3600 | 0.976
3 | תכנון סופי – תכניות סופיות של המבנה/תשתיות כולל תכניות כלליות, חתכים וחזיתות וקבלת היתר (רשיון) לביצוע | 7% | 7% |  |  |  | 3600-4400 | 0.955
4 | תאום מערכות – תיאום כלל המערכות המתוכננות | 4% | 4% |  |  |  | 4400-5400 | 0.935
5 | אומדן עלות ביצוע | 3% | 3% |  |  |  | 5400-6400 | 0.917
6 | תכנון מפורט – תכניות עבודה מפורטות כולל פרטים | 15% | 15% |  |  |  | 6400 ומעלה | 0.9
7 | תאום ביצוע ושלביו | 6% | 6%
8 | כתב כמויות מפורט | 5% | 5%
9 | גמר מכרז | 12% | 12%
10 | פיקוח עליון שוטף על הביצוע | 25% | 25%
11 | קבלת העבודה | 5% | 5%
| סה"כ | 100% | 100%
חלוקת שכר מוצעת בין מתכננים
המתכנן |  | % | סכום
מודד |  | 8% | #N/A
עבודות עפר | הצגת פרוגרמה(אפיון לרמת תוכנית אב ע"ב דמ"צים של יחידות שיתקבלו), מטרות, תדריך | 8% | #N/A
חשמל | תכנון ראשוני וניתוח תכנוני | 8% | #N/A
תקשורת | הצגת חלופות וקביעת חלופה מועדפת | 4% | #N/A
מים וביוב | הגשת התכנית לועדה מקומית | 8% | #N/A
בטיחות | קליטת התכנית בועדה המחוזית | 4% | #N/A
יועץ קרקע | השלמת נספחים והגשת מסמכים נוספים עפ"י דרישת לשכת התכנון | 5% | #N/A
אדריכל | החלטה על הפקדה | 5% | #N/A
ניקוז | פרסום הפקדת התכנית | 5% | #N/A
סביבה | דיון בהתנגדויות | 5% | #N/A
מיזוג אוויר | החלטה על אישור התכנית | 8% | #N/A
קונסטרוקציה ואיטום | הגשת התכנית ערוכה ומתוקנת לאישור | 4% | #N/A
תיאום מערכות |  | 8% | #N/A
ניהול התכנון |  | 10% | #N/A
הקצב לסקרים/יועצים נוספים |  | 10% | #N/A
סה"כ |  | 100% | #N/A